Отчет об исполнении плана реализации по итогам первого полугодия 2018 года муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением    №  618 от 05.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения».

Распоряжением № 167 от 29.12.2017 года утвержден план реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» на 2018 год (далее – план реализации). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 104,6 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено   28,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета  28,5 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма №2 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения»

На реализацию подпрограммы №1  предусмотрено 94,6 тыс.рублей, из них средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 94,6 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1. : «Повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения Николаевского сельского поселения».

Мероприятие 1.1: Приобретение материальных запасов и проведение необходимых мероприятий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности

Приобретение огнетушителей на сумму 2,5 тыс.рублей. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания Администрации Николаевского сельского поселения на сумму 9,2 тыс.рублей.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 20,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 20,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено  11,7 тыс.рублей.

Мероприятие 1.2: Обучение противопожарному делу специалистов Администрации Николаевского сельского поселения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 6,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 6,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено  6,0 тыс.рублей.

Мероприятие 1.3: Обслуживание системы пожарной сигнализации

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 21,6 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 21,6 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено  10,8 тыс.рублей.

Мероприятие 1.4: установка указателей подъезда к гидрантам

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 47,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 47,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года данные средства не освоены. Заключен договор на изготовление знаков. По факту выполненных работ будет произведена оплата.

На реализацию подпрограммы №2  предусмотрено 10,0 тыс.рублей, из них средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 10,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1. : «материально-техническая обеспеченность дружин (команд) и организация их стабильной работы».

Мероприятие 2.1: организация работы и материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 10,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 10,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года данные средства не освоены. Средства будут освоены по необходимости.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» за первое полугоде 2018 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Специалист первой категории

Администрации Николаевского сельского поселения                       П.А.Лаптий

5 июля 2018 года

Приложение № 1 таблица 12 к отчету об исполнении плана реализации за первое полугодие 2018 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»     за  I полугодие  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | X | 94,6 | 94,6 | 28,5 | 66,1 |
|  | Основное мероприятие 1 Повышение уровня пожарной безопасности и защиты населения Николаевского сельского поселения |  | X | X | X | 94,6 | 94,6 | 28,5 | 66,1 |
|  | Мероприятие 1.1. Приобретение материальных запасов и проведение необходимых мероприятий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности | Специалист первой категории Лаптий П.А. ведущий специалист Комашня Е.С. | Приобретение огнетушителей, огнезащитная обработка | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 20,0 | 20,0 | 11,7 | 8,3 |
|  | Мероприятие 1.2. Обучение противопожарному делу специалистов Администрации Николаевского сельского поселения | Специалист первой категории Лаптий П.А. ведущий специалист Комашня Е.С. | Заключен контракт на прохождение обучения | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.3: Обслуживание системы пожарной сигнализации | ведущий специалист Комашня Е.С. | Заключен договор №9 от 16.01.2018 года | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 21,6 | 21,6 | 10,8 | 10,8 |
|  | Мероприятие 1.4: установка указателей подъезда к гидрантам | ведущий специалист Комашня Е.С. | Заключен договор | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 47,0 | 47,0 | 0 | 47,0 |
|  | Подпрограмма №2 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения» |  |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1. : материально-техническая обеспеченность дружин (команд) и организация их стабильной работы |  | Выполнение по мере необходимости | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  | Мероприятие 2.1: организация работы и материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин | Специалист первой категории Лаптий П.А. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 104,6 | 104,6 | 28,5 | 66,1 |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.