Отчет об исполнении плана реализации по итогам первого полугодие 2023 года муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением  № 383 от 31.10.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства населенных пунктов в Николаевском сельском поселении».

Распоряжением № 137 от 27.12.2022 года утвержден план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» на 2023 год (далее – план реализации), распоряжениями №9 от 06.03.2023 и №34 от 28.04.2023 внесены изменения в план реализации. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 11 395,3 тыс.рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 11 395,3 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023 года освоено   7 616,4 тыс.рублей.     Муниципальная программа включает в себя  3 подпрограммы:

№ 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными слугами населения Николаевского сельского поселения»

№2 «Повышение уровня благоустройства  территории Николаевского сельского поселения».

№3 «Создание  благоприятных условий для проживания и отдыха населения в рамках «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Николаевское сельское поселение»

На реализацию подпрограммы № 1 предусмотрено 55,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023 года освоено   0,0 тыс.рублей.        На реализацию мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.: «Обслуживание сетей газопровода».

Мероприятие 1.1: Оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 55,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 55,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023 года данные средства не освоены.

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено 8 536,1 тыс.рублей.

По состоянию на 01.07.2023  года освоено 5 793,5 тыс.рублей.  На реализацию мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.: «Организация уличного освещения сельского поселения».

Мероприятие 2.1: оплата за потребленную энергию уличного освещения.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 2 000,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023 года освоены средства 1 592,8 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.: «Содержание мест захоронения»

Мероприятие 2.2: «Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ». На реализацию мероприятия предусмотрены средства 2 817,8 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023   года освоены средства на размере 2 437,8 тыс.рублей. Заключено 2 контракта «на услуги по обращению с ТКО» с  ООО «Экотранс» (лодочки и контейнеры). По данному мероприятию произведены расходы: вывоз мусора 68,3 тыс.рублей, расчистка гражданского кладбища в х.Гаевка 1 589,7 тыс.рублей, обрезка деревьев 150,0 тыс.рублей, обкос 149,5 тыс.рублей, изготовление книг регистрации 5,9 тыс.рублей, подсыпка подъезда к гражданскому кладбищу по ул.Новая 324,9 тыс.рублей

Основное мероприятие 3.: «Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий»

Мероприятие 2.3: «Прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства 3 718,8 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023  года освоены средства в размере 1 762,9 тыс.рублей. По данному мероприятию произведены расходы: ремонт и перенос тренажеров на сумму 86,9 тыс.рублей, обслуживание сетей уличного освещения на сумму 200,0 тыс.рублей, замена ламп уличного освещения, произведена оплата по договорам работникам по благоустройству, изготовлены смет 50,0 тыс. рублей, ликвидация двух несанкционированных свалок 99,6 и 140,4 тыс.рублей, ремонт детских площадок 182,9 тыс.рублей, изготовление баннера 44,0 тыс. рублей, ремонт мемориала 414,6 тыс.рублей, ремонт торгового лотка 85,5 тыс.рублей, ремонт общественных колодцев 164,7 тыс.рублей.

Основное мероприятие 5:  «Организация благоустройства на территории парка «Редут»».

Мероприятие 2.5: «Расходы на обслуживание парка «Редут».  На реализацию мероприятия предусмотрены средства 2 804,2 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2023  года освоены средства в размере 1 822,9 тыс.рублей. По данному мероприятию произведены расходы: обслуживание камер наружного наблюдения 75,6 тыс.рублей, вывоз мусора 23,2 тыс.рублей, полив газона 496,9 тыс.рублей, ремонт парка 1 098,3 тыс.рублей.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за первое полугодие 2023 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за 2023 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора экономики и финансов                      Полякова Т.А.

7 июля 2023 года

Приложение № 1 таблица 12 к отчету об исполнении плана реализации  за первое полугодие 2023 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»     за  I полугодие  2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными слугами населения Николаевского сельского поселения» |  | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Обслуживание сетей газопровода |  | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода | Главный бухгалтер Мелешко Е.А. |  | 10.01. 2023 | 31.12. 2023 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» |  |  | 10.01. 2023 | 31.12. 2023 | 8 536,1 | 8 536,1 | 2 816,7 | 4 971,5 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Организация уличного освещения сельского поселения |  |  | 10.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 532,8 | 467,2 |
|  | Мероприятие 2.1. 1 Оплата за потребленную энергию уличного освещения | Администрация Николаевского сельского поселения | Освещенные улицы поселения в ночное время | 10.01. 2023 | 31.12. 2023 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 532,8 | 467,2 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Содержание мест захоронения | Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  | 2 817,8 | 2 817,8 | 640,6 | 204,8 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ | Администрации Николаевского сельского поселения |  |  |  | 2 817,8 | 2 817,8 | 640,6 | 204,8 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий | Администрации Николаевского сельского поселения | ведутся работы по обкосу территории поселения |  |  | 3 718,3 | 3 718,3 | 1 309,6 | 3 133,2 |
|  | Мероприятие 2.4. прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения | Администрации Николаевского сельского поселения | Оплата за уборку территории гражданам, работающим по договору гражданско-правового характера. |  |  | 3 718,3 | 3 718,3 | 1 309,6 | 3 133,2 |
|  | Основное мероприятие 2.4. Организация благоустройства на территории парка «Редут» |  |  |  |  | 2 804,2 | 2 804,2 | 592,0 | 785,5 |
|  | Мероприятие 2.4.2 Расходы на обслуживание парка «Редут» |  |  |  |  | 2 804,2 | 2 804,2 | 592,0 | 785,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 11 395,3 | 11 395,3 | 3 408,7 | 5 807,0 |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.