ПРОЕКТ

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Николаевка

2023 года №

|  |
| --- |
| **Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов** |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения Неклиновского района от 27.07.2007 №69 «О бюджетном процессе в Николаевском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Администрация Николаевского сельского поселения**постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. . Специалистам Администрации Николаевского сельского поселения по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Николаевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации николаевского сельского поселения Полякову Т.А.

**Глава Администрации**

# Николаевского сельского поселения Е.П. Ковалева

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2024 – 2026 годы | | до 20 июля  2023г. | | Специалист Администрации Николаевского сельского поселения Жмайлова М.И. | |
| 2. | Разработка и представление прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Николаевского сельского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024– 2026 годы и его обоснования по утвержденным формам | | до 15 июля  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А | |
| 3. | Согласование с главными распорядителями средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2024 – 2026 годы – выписка из решения о бюджете Николаевского сельского поселения на 2024– 2026 годы, на 2024 год – нормативный правовой акт Администрации Николаевского сельского поселения о включении в бюджет Николаевского сельского поселения на 2024 – 2026 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | | до 20 июля  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 4. | Представление прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Неклиновскому району на 2024– 2026 годы | | до 30 июля  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 5. | Представление главе администрации Николаевского сельского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Николаевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по формам, установленным распоряжением администрации Николаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения с учетом увеличения с 1 января 2024 года МРОТ до 19 242 рублей | | до 1 октября  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 6. | Рассмотрение Администрацией Николаевского сельского поселения нормативов штатной численности муниципальных служащих на 2024 – 2026 годы | | до 1 августа  2023 г. | | Главный специалист Администрации Николаевского сельского поселения Левина О.Г. | |
| 7. | Проведение оценки налоговых расходов Николаевского сельского поселения | | до 30 августа  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 8. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Николаевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Николаевского сельского поселения на 2024 – 2026 годы» | | до 20 октября  2023 г. | | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С | |
| 9. | Формирование и представление Главе Администрации Николаевского сельского поселения параметров бюджета Николаевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленных на основе:  прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Николаевского сельского поселения;  предельных показателей расходов бюджета Николаевского сельского поселения | | до 1 ноября  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Николаевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением администрации Николаевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения | | до 20 ноября  2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 11. | Согласование с главой администрации Николаевского сельского поселения Администрации Николаевского сельского поселения проектов муниципальных программ Николаевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Николаевского сельского поселения | | до 30 сентября  2023 г. | | ответственные исполнители муниципальных программ Администрации Николаевского сельского поселения | |
| 12. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О внесении изменений в решение «О межбюджетных отношениях в Николаевского сельского поселения» | | до 20 декабря 2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Николаевского сельского поселенияна 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | | до 30 октября 2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации Николаевского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Николаевского сельского поселения Неклиновского района на период 2023 – 2036 годов. | | до 30 октября  2022 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А. | |
| 15. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Николаевского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Николаевского сельского поселения за 9 месяцев 2022 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Николаевского сельского поселения за 2022 год» | | до 20 октября  2022 г. | | Ведущий специалист Администрации Николаевского сельского поселения Комашня Е.С | |
| 16. | Представление в сектор экономики и финансов администрации Николаевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Николаевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | | до 30 октября 2023 г. | | ответственные исполнители муниципальных программ Николаевского сельского поселения | |
| 17. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Николаевского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Николаевского сельского поселения:  «О бюджете Николаевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Николаевского сельского поселения 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | | до 15 ноября 2023 г.  до 20 ноября 2023 г. | | Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А.  Начальник сектора земельно имущественных отношений и жкх Рогозян А.А. | |

Начальник сектора экономики и финансов Полякова Т.А.