«Отчет об исполнении плана реализации по итогам первого полугодия 2018 года муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением №  613 от 05.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении».

Распоряжением № 168 от 29.12.2017 года утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» на 2018 год (далее – план реализации). На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 150,2 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено   19,2  тыс. рублей, из них средства местного бюджета  19,2 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма №1 «Формирование здорового образа жизни населения Николаевского сельского поселения».

Подпрограмма №2 «Развитие сферы физической культуры и спорта Николаевского сельского поселения»

На реализацию подпрограммы №1  предусмотрено 50,2 тыс.рублей, из них средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 50,2 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.: «Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий».

Мероприятие 1.1: Оплата заявочного взноса за участие в чемпионате Неклиновского района по футболу в 2018 году команд Николаевского сельского поселения – ФК «Николаевка».

Оплата заявочного взноса за участие в чемпионате Неклиновского района по футболу в 2018 году команд Николаевского сельского поселения – ФК «Николаевка» на сумму 7,0 тыс.рублей.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 7,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 7,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года данные средства не освоены.

Мероприятие 1.2: Обеспечение питанием спортсменов, представителей команд при проведении спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и на выезде.

Оплата на питание спортсменов из расчета 160,0 рублей на одного человека, согласно, календарного графика проведения игр. За первое полугодие было проведено 7 игр.

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 43,2  тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 43,2 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года освоено  19,2 тыс.рублей.

На реализацию подпрограммы №2  предусмотрено 100,0 тыс.рублей, из них средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 100,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.: «Физическое воспитание населения Николаевского сельского поселения».

Мероприятие 2.1: приобретение уличных спортивных тренажеров

На реализацию мероприятия предусмотрены средства 100,0 тыс. рублей, средства бюджета Николаевского сельского поселения составляют 100,0 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2018 года данные средства не освоены. Средства будут освоены в третьем квартале 2018 года.

В результате проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» за первое полугоде 2018 года все мероприятия плана реализации программы выполняются в установленный срок.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» за 2018 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Николаевского сельского поселения                      Т.А. Полякова

Приложение № 1 к распоряжению

Администрации Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»     за  I полугодие  2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения Николаевского сельского поселения» |  | X | X | X | 50,2 | 50,2 | 19,2 | 31,0 |
|  | Основное мероприятие 1 Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий |  | X | X | X | 50,2 | 50,2 | 19,2 | 31,0 |
|  | Мероприятие 1.1. Оплата заявочного взноса за участие в чемпионате Неклиновского района по футболу в 2018 году команд Николаевского сельского поселения – ФК «Николаевка» | Главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Оплата заявочного взноса | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 7,0 | 7,0 | 0 | 7,0 |
|  | Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием спортсменов, представителей команд при проведении спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и на выезде | Специалист первой категории Полякова Я.В. главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Заключен контракт на прохождение обучения | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 43,2 | 43,2 | 19,2 | 24,0 |
|  | Подпрограмма №2 «Развитие сферы физической культуры и спорта Николаевского сельского поселения» |  |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1. : Физическое воспитание населения Николаевского сельского поселения |  | Выполнение по мере необходимости | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | Мероприятие 2.1: приобретение уличных спортивных тренажеров | Ведущий специалист Комашня Е.С. |  | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3> |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 150,2 | 150,2 | 19,2 | 131,0 |
|  |  | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.