Администрация Николаевского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Николаевка

“_27____”____10      ____ 2016 г.					                       №  ___51__

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения

В соответствии с предписанием о принятии исчерпывающих мер по исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 года №ДК-П9-2270, во исполнение Предписания Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области № 26/3884 от 19.10.2016г., о приведении правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствие с требованиями градостроительного законодательства, Администрация Николаевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к внесению изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения.

2. Утвердить дорожную карту приведения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования «Николаевское сельское поселение» в соответствие с требованиями градостроительного законодательства путем устранения нарушений, указанных в предписании министерства строительства Ростовской области от 19.10.2016 № 26/3884 (приложение № 1).

3. Ответственным за осуществление мероприятий по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения назначить специалиста  Рогозяна А.А.

4.Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене Николаевского сельского поселения  и обеспечить размещение на официальном  сайте www.nikolaevskoesp.ru  в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Николаевского

сельского поселения 							М.В. Ткаченко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 27.10.2016  г.  № 51

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ. | 28.10.2016г. | Рогозян А.А. |
| 2. | Подготовка проекта внесений изменений в ПЗЗ, обеспечивающих в полной мере устранение нарушений, указанных в предписании министерства строительства области от 19.10.2016 № 26/3884, и приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями градостроительного законодательства. | 07.11.2016г. | Рогозян А.А. |
| 3. | Принятие главой администрации решения о направлении проекта внесений изменений в ПЗЗ в представительный орган местного самоуправления. | 08.11.2016г. | Ткаченко М.В. |
| 4. | Утверждение новой редакции ПЗЗ представительным органом местного самоуправления | 20-25 ноября | Петрусь А.П. |
| 5. | Опубликование утвержденной редакции ПЗЗ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение утвержденной редакции ПЗЗ (текстовой части) на официальном сайте поселения, в сети «Интернет». | В установленные сроки | Левина О.Г. |
| 6. | Направление Докладов об устранении нарушений, копий новой редакции ПЗЗ (текстовой и графической части) в электронном виде в орган, осуществляющий контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности | До 01.12.2016г. | Рогозян А.А. |