

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 февраля 2019 года №

с.Николаевка

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**Николаевского сельского поселения за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 615, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

От 18.02.2019г. №

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на территории Николаевского сельского поселения**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на территории Николаевского сельского поселения.

Муниципальная программа **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на территории Николаевского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 615.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» подпрограммы «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении» осуществлялось проведение социологических исследований по гармонизации межэтнических отношений в многонациональном поселении, мероприятия по предотвращению террористических актов, проведение круглых столов с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества, круглосуточный контроль ситуаций на улицах и дорогах села.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ, а также сведений о достижении контрольных событий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы **«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Администрацией Николаевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Противодействие правонарушений в Николаевском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия «Годовое обслуживание камер наружного наблюдения». Данное мероприятие выполнено на 17,3 %. Это связано с тем, что в 2018 году был произведен демонтаж камер наружного наблюдения.

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении.

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении»

В ходе организации и проведении мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

-реализация государственной политики в области терроризма и экстремизма в Российской Федерации,

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности,

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения,

-укрепление межнационального согласия,

-достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году.

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности государственных органов
2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2018 год.

Решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения №100 от 27.12.2017 года о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждены бюджетные ассигнования в сумме 14,4 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 14,4 тыс.рублей , в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Николаевского сельского поселения 14,4 тыс.рублей, средства из областного и федерального бюджетов на данные расходы не запланированы.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,5 тыс.рублей.

Объем не освоенных средств бюджета Николаевского сельского поселения составил 11,9 тыс.рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Николаевском сельском поселении – 29,3%
2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве - 5%.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевого показателя 1 - Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Николаевском сельском поселении – 29,3%

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве - 5%.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 5,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.
   1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет основных средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 14,4 / 2,5 = 5,8

* 1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым назначениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 14,4 тыс.рублей / 2,5 тыс.рублей = 5,8.

* 1. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Николаевского сельского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 14,4 тыс.рублей / 2,5 тыс.рублей = 5.8, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

5,8 \* 0,5 + 5,8 \* 0,3 + 5,8 \* 0,2 = 5,8 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Николаевского сельского поселения

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на территории Николаевского сельского поселения | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Николаевском сельском поселении | % | 29,0 | 29,3 | 29,3 |  |
|  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на территории Николаевского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответствен  ный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| Подпрограмма 1. «Противодействие правонарушений в Николаевском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Техническое обслуживание камеры наружного наблюдения на территории Николаевского сельского поселения | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Увеличение доли контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снижения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения, а так же предупреждения экстремизма. | Увеличилась доля контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снизилась возможность совершения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения |  |

Приложение № 4 к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

Николаевского сельского поселения

**«**Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| статус | Наименование муниципальной программ, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов за 2018 год (тыс.рублей) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт | Причины неисполнения |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Николаевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 14,4 | 2,5 | Демонтаж камер наружного наблюдения |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие правонарушений в Николаевском сельском поселении» | 951 | X | X | X | 14,4 | 2,5 |
| Основное мероприятие 1 | Техническое обслуживание камеры наружного наблюдения на территории Николаевского сельского поселения | 951 | X | X | X | 14,4 | 2,5 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

**«**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 12 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие правонарушений в Николаевском сельском поселении» |  | X | X | X | 14,4 | 14,4 | 2,5 | 11,9 |
|  | Основное мероприятие 1  Создание условий доступа к культурным ценностям |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. : Годовое обслуживание камер уличного слежения | Специалист первой категории Администрации николаевского сельского поселения Лаптий П.А. | Заключен контракт №26 от 20.02.2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 14,4 | 14,4 | 2,5 | 11,9 (Демонтаж камер) |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X |  |  |  |  |
| Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Николаевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.