

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Николаевка

«16» февраля 2024 год № 30

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 383, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за 2023 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения».

Муниципальная «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 383.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 11 633,3 тыс.рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения» поставлена задача по бесперебойной работе газопровода Николаевского сельского поселения, подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» поставлена и выполнена задача об улучшение внешнего вида территории Николаевского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения;

2. Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

В ходе организации и проведения мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

- обслуживание сетей газопровода

- организация уличного освещения сельского поселения

- Содержание мест захоронения

- Организация прочих мероприятий по благоустройству территории

- Организация безопасности передвижения (отлов безнадзорных животных

- Содержание парка «Редут»

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

1. (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (70/70 + 38,5/39+70/70+85/85+98,5/98,5) /5 = 0,998= 1 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 11 447,0 /11 633,3 \*100%= 98,4 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 100/98,4 = 1,016

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1**. **«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обслуживание сетей газопровода | | Администрация Николаевского сельского поселения | | 01.01.23 | | 31.12.23 | | 01.01.23 | | 31.12.23 | Повышение уровня газификации поселения | Уровень газификации остался на прежнем уровне | |
| **Подпрограмма 2**. **«Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Организация уличного освещения | | Администрация Николаевского сельского поселения | | 01.01.23 | | 31.12.23 | | 01.01.23 | | 31.12.23 | Бесперебойная подача электроэнергии уличного освещения | Всегда освещенные улицы | |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | | Администрация Николаевского сельского поселения | | 01.01.23 | | 31.12.23 | | 01.01.23 | | 31.12.23 | Улучшение уровня благоустройства территорий кладбищ | Ухоженная территория гражданских кладбищ | |
| 1.4 | Организаций прочих мероприятий по благоустройству территории | | Администрация Николаевского сельского поселения | | 01.01.23 | | 31.12.23 | | 01.01.23 | | 31.12.23 | Увеличение количества благоустроенных населенных пунктов Николаевского сельского поселения | Благоустроенная территория поселения | |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной Николаевского сельского «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикаторов  и показателей Программы | | Единица измерения | В том числе | | Результат (краткое описание) |
| I этап | |
| 2023 (план) | 2023 (факт) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1 | Уровень газификации Николаевского сельского поселения | | процент | 70,0 | 70,0 | Уровень газификации остался на прежнем уровне |
| 2 | Удельный вес благоустроенных населенных пунктов, входящих в состав Николаевского сельского поселения | | процент | 38,5 | 39,0 | Чистое благоустроенное село |
| Подпрограмма 1 « Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения » | | | | | | |
| 1.1 | | Уровень газификации Николаевского сельского поселения | процент | 70,0 | 70,0 | Уровень газификации остался на прежнем уровне |
| Подпрограмма 2. « Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения » | | | | | | |
| 2.1 | | Бесперебойная подача электрической энергии по сети уличного освещения | процент | 85,0 | 85,0 | Бесперебойная подача электроэнергии уличного освещения |
| 2.2 | | Удельный вес благоустроенных объектов муниципальной собственности населения | процент | 98,5 | 98,5 | Благоустроенная территория поселения |

Приложение №4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышения уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения» | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X | 42,0 | 42,0 | 40,1 | 1,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 обслуживание сетей газопровода | Бесперебойная работа газопровода поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 42,0 | 42,0 | 40,1 | 1,9 |
|  | Мероприятие 1.1.1  Оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода | 01.01.23 | 31.12.23 | 42,0 | 42,0 | 40,1 | 1,9 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» | Администрация Николаевского сельского поселения | Улучшение внешнего вида территории Николаевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 8 787,1 | 8 606,6 | 8 606,6 | 180,5 |
|  | Основное мероприятие 2.1 организация уличного освещения сельского поселения | Освещенные улицы поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 411,0 | 2 239,8 | 2 239,8 | 171,2 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Оплата за потребленную энергию уличного освещения | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 411,0 | 2 239,8 | 2 239,8 | 171,2 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Содержание мест захоронения | Ухоженная территория гражданских кладбищ поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 657,8 | 2 649,3 | 2 649,3 | 8,5 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 657,8 | 2 649,3 | 2 649,3 | 8,5 |
|  | Основное мероприятие 2.3  Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Ухоженная территория поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 3 718,3 | 3 717,5 | 3 717,5 | 0,8 |
|  | Мероприятие 2.3.1 Прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 | 3 718,3 | 3 717,5 | 3 717,5 | 0,8 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Организация благоустройства на территории парка «Редут» |  | Поддержание внешнего вида территории парка | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 804,2 | 2 800,2 | 2 800,2 | 4,0 |
|  | Мероприятие 2.5.1 Расходы на обслуживание парка «Редут» |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 804,2 | 2 800,2 | 2 800,2 | 4,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | 01.01.23 | 31.12.23 | 11 633,3 | 11 447,0 | 11 447,0 | 186,3 |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения» | Специалист Администрации Полякова Т.А. | Х | Х | Х | 42,0 | 40,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 обслуживание сетей газопровода | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 42,0 | 40,1 | Оплата по выставленному счету за обслуживание |
|  | Мероприятие 1.1.1  Оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 42,0 | 40,1 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 8 787,1 | 8 606,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 организация уличного освещения сельского поселения | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 411,0 | 2 239,8 | Оплата по выставленным счетам оплаты |
|  | Мероприятие 2.1.1 Оплата за потребленную энергию уличного освещения | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 411,0 | 2 239,8 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Содержание мест захоронения | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 657,8 | 2 649,3 | Запланирован-ные работы выполнены в полном объеме |
|  | Мероприятие 2.2.1 Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 657,8 | 2 649,3 |
|  | Основное мероприятие 2.3  Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 3 718,3 | 3 717,5 | Запланирован-ные работы выполнены в полном объеме |
|  | Мероприятие 2.3.1 Прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 3 718,3 | 3 717,5 |
|  | Мероприятие 2.5.1 Расходы на обслуживание парка «Редут» | Специалист Администрации Полякова Т.А. | 31.12.2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 2 804,2 | 2 800,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 |  |  | Х |  | 11 633,3 | 11 447,0 |  |