****

**ПРОЕКТ**

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017г №

**с.Николаевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Безопасное село» на территории**

**Николаевского сельского поселения за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 41/2 от 19.08.2013 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 615, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения М.В. Ткаченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от .2017г. №

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения.

Муниципальная программа **«**Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 615.

Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 16,1 тыс.рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения подпрограммы «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении» осуществлялось проведение социологических исследований по гармонизации межэтнических отношений в многонациональном поселении, мероприятия по предотвращению террористических актов, проведение круглых столов с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества, круглосуточный контроль ситуаций на улицах и дорогах села.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении»

В ходе организации и проведении мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

-реализация государственной политики в области терроризма и экстремизма в Российской Федерации,

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности,

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения,

-укрепление межнационального согласия,

-достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В течение финансового года в Программу вносилось изменение:

- Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 30.12.2016 № 209 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения. Увеличение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году на 1,7 тыс. руб.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Николаевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | №209 от 30.12.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

1. (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (80,0/70,0 + 90,0/95,0) /2 = 1,05 (105 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 12,0/12,0\*100%= 100,0 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 105/100= 1,05

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения, ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения** | | | | | | |
| 1 | Доля контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снижения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения, а так же предупреждения экстремизма. | % | 70 | 70,0 | 80,0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля контроля занятости несовершеннолетних в свободное время, предупреждения проявлений экстремизма, политического и религиозного сепаратизма, этнической нетерпимости | % | 85 | 90,0 | 95,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

««Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответствен  ный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Техническое обслуживание камеры наружного наблюдения на территории Николаевского сельского поселения | Администрация Николаевского сельского поселения (Пономоренко Е.А.) | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Увеличение доли контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снижения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения, а так же предупреждения экстремизма. | Увеличилась доля контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снизилась возможность совершения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения |  |

Приложение № 4 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

**«**Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения | всего | 16,1 | 16,1 |
| бюджет поселения | 16,1 | 16,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие экстремизму и терроризму в Николаевском сельском поселении» | всего | 16,1 | 16,1 |
| бюджет поселения | 16,1 | 16,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Техническое обслуживание камеры наружного наблюдения на территории Николаевского сельского поселения | всего | 16,1 | 16,1 |
| бюджет поселения | 16,1 | 16,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

**«**Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Николаевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа **«**Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Техническое обслуживание камеры наружного наблюдения на территории Николаевского сельского поселения | Увеличение доли контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снижения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения, а так же предупреждения экстремизма. | Увеличилась доля контроля за обстановкой в местах проведения досуга, снизилась возможность совершения террористических актов на территории Николаевского сельского поселения. | 0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 0 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

**«**Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Николаевского сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа **«**Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Техническое обслуживание камеры наружного наблюдения на территории Николаевского сельского поселения | + 1,7 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 года | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения  от 30.12.2016 № 209 |