****

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Николаевка

«16» февраля 2024 год № 29

**«Об утверждении годового отчета**

**о реализации муниципальной программы Николаевского**

**сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год**

|  |
| --- |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 02.03.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 16.03.18 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018 г. № 385, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Информационное общество»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Информационное общество».

Муниципальная программа «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 385.

Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 206,0 тыс. рублей.

Доля исполнения расходов по итогам 2023 года составила 84,0 % процентов.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету

Оценка эффективности муниципальной программы «Информационное общество» отражена в приложении №1 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Развитие и исполнение информационных и телекоммуникационных технологий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

Приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

1. Подпрограмма «Развитие и исполнение информационных и телекоммуникационных технологий»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

В отчетном году бюджетные средства были направлены на внедрение информационных технологий, повысилось качество предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проводилась работа в системе «Реестр государственных услуг Ростовской области», «Система исполнения регламентов (СИР), ГАС управление, взаимодействие с МФЦ через систему деловая почта «Випнет».

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области развития информационного общества в 2021 г не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Информационное общество» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Информационное общество»

**Оценка эффективности муниципальной программы «Информационное общество»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Информационное общество**»**

проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= 100/84,0 = 119,0(84 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 5):

УФ = 206/173\*100%= 84 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 119/84= 1,41

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1 то такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Информационное общество», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Информационное общество»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа « Информационное общество»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «**Развитие и использование информационных технологий **»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «Дело» | шт | 1 | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Количество внедренных информационных систем | шт | - | 1 | 1 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Информационное общество»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован  ные | достигнутые | |
| 1. Подпрограмма 1 **«**Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий**»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 г. | 01.01.23 | 31.12.23 г. | современное развитие информационных и телекоммуникационных технологий. | | Высокий уровень готовности Администрации Николаевского сельского поселения к информацион­ному обществу |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2  Установка рабочих мест, подключенных к КСТС и системе электронного документооборота «ДЕЛО» | | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 г. | 01.01.23 | 31.12.23 г. | оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур. | | прогрессивное развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3  Внедрение информационных систем | | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.23 | 31.12.23 г. | 01.01.23 | 31.12.23 г. | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет внедрения соответствующих информационно-аналитических систем. | | отсутствие прогрессивного развития механизмов принятия управленческих решения вследствие применения устаревших технологий |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Информационное общество»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | « Информационное общество» | всего | 206,0 | 173,0 |
| бюджет поселения | 206,0 | 173,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий | всего | 206,0 | 173,0 |
| бюджет поселения | 206,0 | 173,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | всего | 206,0 | 173,0 |
| бюджет поселения | 206,0 | 173,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Информационное общество»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за отчетный период 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X | 206,0 | 206,0 | 173,0 | 33,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | Высокое качество предоставления муниципальных услуг; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 206,0 | 206,0 | 173,0 | 33,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1  Закупка товаров, работ услуг в сфере информационных технологий и | Современное развитие информационных и телекоммуникационных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 206,0 | 206,0 | 173,0 | 33,0 |