****

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 с. Николаевка

«16» февраля 2024 год № 27

**Об утверждении годового отчета**

**о реализации муниципальной программы Николаевского**

**сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 02.03.2018г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 16.03.18 № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018. №  382/1, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Николаевского сельского поселения Е.П. Ковалева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2023 год**

 **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

 В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение»; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 382/1 «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика» ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2023 году бюджетом Николаевского сельского поселения предусмотрено 42,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 38,5 тыс.рублей, или 91,0 %.

 Программа включает в себя следующие подпрограммы:

 Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

 - размещены на официальном портале Николаевского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования;

 - реализовано мероприятие по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2023 году обучено 5 муниципальный служащий;

 выделенные из бюджета поселения на реализацию данного мероприятия освоены в полном объеме (20,5 тыс.рублей);

 на 2023 год предусмотрено 22,3 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 20,5 тыс.рублей, или 100 %.

 - мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 8 муниципальных служащих получили паспорта здоровья, освоенная сумма средств составила 18,0 тыс.рублей, или 90,0 %.

**2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Реализация в отчетном периоде освоенных мероприятий подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» привела к достижению следующих результатов:

* В рамках мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2023 году обучено 5 муниципальный служащий.
* Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 8 муниципальных служащих получили паспорта здоровья.

 В плане реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2023 год было запланировано и выполнено по подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

- мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления освоено 22,3 тыс.рублей. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года;

Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года;

- мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих освоены – 18,0 тыс.руб. Срок контрольного события установлен 31.12.2023 года, выполнено 31.12.2023 года.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

 На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 42,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 38,5 тыс.рублей, или 91,0 % - 3,8 тыс.рублей экономия.

 Все средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения

|  |  |
| --- | --- |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного - самоуправления | 62 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные - инструкции, соответствующие установленным требованиям | 9 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат - показатели результативности | 9 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 9 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 5 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 1 |
| - Число муниципальных служащих пошедших диспансеризацию | 8 |

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**6. Информация о результатах оценки эффективности**

**муниципальной программы.**

 Оценка эффективности муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика» рассчитана в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализацию рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Николаевского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Муниципальная политика» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (55,6/55,6+ 9/8) /2 = 1,06 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 42,3/38,5\*100%= 109,9 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 109,9/106= 1,04

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП 1,04, следовательно, оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

**Сведения**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программы,**

**а также контрольных событий муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Николаевского сельского поселения (главный специалист Левина О.Г.)  | Х | Х | Х | Повышение квалификации муниципальных служащих2.Обеспечить условия для повышения результативности муниципальных служащих | повышение уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления | Все запланированные мероприятия реализованы. |
|  | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Администрация Николаевского сельского поселения (главный специалист Левина О.Г.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Произведена оплата услуг по повышению квалификации муниципальных служащих  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Николаевского сельского поселения (главный специалист Левина О.Г.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих | Произведена оплата услуг по диспансеризации муниципальных служащих |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Николаевского сельского поселения (главный специалист Левина О.Г.) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении | Проведена проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении |  |

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  | Объем расходов ( тыс.рублей), предусмотренных  | экономия (тыс.рублей) |
| муниципальной программой  | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 42,3 | 38,5 | 3,8 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 42,3 | 38,5 | 3,8 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 951 | x | x | x | 22,3 | 20,5 | 1,8 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 22,3 | 20,5 | 1,8 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | всего | 951 | x | x | x | 22,3 | 20,5 | 1,8 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 22,3 | 20,5 | 1,8 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | всего | 951 | x | x | x | 20,0 | 18,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 20,0 | 18,0 | 2,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Всего | 951 | x | x | x | 20,0 | 18,0 | 2,0 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 20,0 | 18,0 | 2,0 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | - | - | - |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | - | - | - |

Приложение № 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2023 год

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,**

**подпрограммы муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Муниципальная политика»** |
| 1 | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, получивших высшее профессиональное образование | проценты | 62 | 55,6 | 55,6 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 1**  **«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе дополнительного профессионального образования | человек | 6 | 9 | 6 |  |
| **Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»** |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | человек | 8 | 9 | 7 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Отчет**

**об исполнении Плана реализации муниципальной программы**

**«Муниципальная политика в муниципальном образовании» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации | Фактический срок | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы тыс.рублей | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | Предусмот-ренно муниципальной программой | Предусмотренно сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Программа «Муниципальная политика» | Администрация Николаевского сельского поселения | Х | Х | Х | 42,3 | 42,3  | 38,5 | Все запланированные мероприятия реализованы |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22,3 | 22,3 | 20,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22,3 | 22,3 | 20,5 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 22,3 | 22,3 | 20,5 | 1,8 экономия  |
|  | Подпрограмма 2. «Диспансеризация муниципальных служащих» | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 экономия  |
|  | Основное мероприятие 2.1Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 экономия  |
|  | Мероприятие 2.1.1Прохождение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 экономия  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42,3 | 42,3  | 38,5 | Все запланированные мероприятия реализованы. |