

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**с.Николаевка**

«16» февраля 2024 год № 26

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 384, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 384.

На реализацию основных мероприятий Программы за 2023 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения выделено 132,6 тыс.рублей освоено 131,1 тыс.рублей.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

- Дезинфекция общественных колодцев;

- Противоклещевая обработка.

- Приобретение контейнера для ртутных ламп

- Подготовка экологической документации.

Все мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме и в установленный срок.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» поставлена задачи по предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую   среду.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении»

В ходе организации и проведения мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

Проводились сходы граждан по вопросам сбора мусора на территории поселения, по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу мусора.

Проводились мероприятия по ежемесячной дезинфекции общественных колодцев.

Дважды проводилась противоклещевая обработка.

Дважды проводилась профилактическая санитарная обработка против коронавирусной инфекции.

Были изготовлены документы для прохождения экологической проверки

Проводились экологические субботники с привлечением жителей на уборку территории поселения.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» приведены в приложении № 4 к годовому отчету.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (95/95+ 80/70) /2 = 1,05 (105 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 132,6/131,1\*100%= 98,9 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 105,0/98,9= 1,06

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП 106, следовательно, оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | | | | | | |
| 1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | % |  | 95 | 95 |  |
| **Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля площади Николаевского сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения | % |  | 70 | 80 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1**. **«Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Дезинфекция колодцев | Администрация Николаевского сельского поселения (Холодняк О.А.) | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.2023 | Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования на территории поселения | Уменьшение количества непригодной воды | |
| 1.2. | Противоклещевая обработка | Администрация Николаевского сельского поселения (Холодняк О.А.) | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.2023 | Повышение безопасности отдыха | Повышение безопасности отдыха | |
| 1.3. | Профилактическая санитарная обработка от короновирусной инфекции | Администрация Николаевского сельского поселения  (Холодняк О.А.) | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.2023 | Повышение безопасности отдыха | Обработаны все места массового скопления людей | |
| 1.4. | Изготовление природоохранной документации | Администрация Николаевского сельского поселения  (Холодняк О.А.) | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.2023 | Контроль за экологической ситуацией поселения | изготовление необходимой документации | |

Приложение № 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  | | | | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 132,6 | 131,1 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 132,6 | 131,1 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении | всего | 951 | x | x | x | 132,6 | 131,1 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 132,6 | 131,1 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Расходы на мероприятия по охране окружающей среды | всего | 951 | x | x | x | 132,6 | 131,1 |
| бюджет поселения | 951 | x | x | x | 132,6 | 131,1 |
| областной бюджет | 951 | x | x | x | 0 | 0 |

Приложение № 6 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие культуры в Николаевском сельском поселении»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |  | X | X | X | 132,6 | 132,6 | 131,1 | 1,5 |
|  | Основное мероприятие 1  Расходы на мероприятия по охране окружающей среды |  | X | X | X | 132,6 | 132,6 | 131,1 | 1,5 |
|  | Мероприятие 1.1  Дезинфекция общественных колодцев | специалист 1 категории Полякова О.П. | Создание благоприятной окружающей среды и улучшение экологической обстановки в Николаевском сельском поселении | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2  Противоклещевая обработка |  |  |  | 25,2 | 25,2 | 23,7 | 1,5 |
|  | Мероприятие 1.3  Подготовка экологической документации |  |  |  | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.4 приобретение контейнера для ртутных ламп |  |  |  |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 132,6 | 132,6 | 131,1 | 1,5 |
| Администрация Николаевского сельского поселения | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |