**Утверждаю:**

**Глава Администрации**

**Николаевское сельское поселение**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Ковалева**

**«02» сентября 2019 год**

**Перечень (проблемных вопросов) и поручений**

по итогам проведения отчета главы Администрации Николаевского сельского поселения

 за 1 полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание поручения | ОтветственныйЗа исполнение | Срок исполнения | Проработка вопроса |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Николаевское сельское поселение** |  |
| 1. | Вопрос. О необходимости проведения водопровода.Поручение: Вопрос на постоянном контроле.Провести опрос, проанализировать намерения жителей подключения к новому водопроводу. Провести разъяснительную работу с жителями. | Ковалева Е.П. | постоянно | Специалистами Администрации Николаевского сельского поселения, уличными комитетами, депутатами проведены опросы жителей Николаевского сельского поселения (с.Николаевка и х. Гаевка), а также проживающих в садоводческих товариществах о намерении подключения к новому водопроводу. Уличные комитеты провели разъяснительную работу о необходимости подключения всех дворов (хозяйств) к водопроводу. |
| 2. | Вопрос: Отсутствие круглосуточного уличного освещения.Поручение. Проработать вопрос поэтапной замены ламп уличного освещения на энергосберегающие. | Ковалева Е.П. | 2020г | В настоящее время на территории Николаевского сельского поселения ведутся работы по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие. На центральных улицах: ул. Ленина, пер. Кутузовский, ул. Лермонтова, ул. Садовая уже работы завершены и уличное освещение работает в ночное время с 19-00 до 06-30. В 2020 году планируется продолжить работу по замене ламп в с. Николаевка и х. Гаевка. Для этих целей в бюджет Николаевского сельского поселения будут заложены необходимые средства на приобретение материалов и выполнение работ. |
| 3.  | Вопрос: Расширение дороги по ДНТ «Полет». Поручение: По расширению дороги провести работу с жителями. | Ковалева Е.П. | 01.09.2019 | Проведена работа с жителями ДНТ «Полет», направлено письмо председателю о необходимости расширения автомобильной дороги в границах ДНТ. |
| 4. | Вопрос. Частные отключения электричества без оповещения.Поручение. Обеспечить информирование жителей, через сайт, в телефонном режиме о плановых отключениях.  | Ковалева Е.П. | постоянно | Администрацией Николаевского сельского поселения созданы группы в соц. сетях, для информирования жителей о плановых отключениях электроэнергии на территории Николаевского сельского поселения |
| 5. | Вопрос. Строительство новой школы в с. Николаевка.Поручение. Вопрос держать на постоянном контроле. Информировать жителей о ходе реализации проекта. | Ковалева Е.П. | постоянно | На сходах граждан, собраниях жителям Николаевского сельского поселения доводиться информация о ходе реализации проекта по строительству новой школы в с. Николаевка. |
| 6. | Поручение. Реализация проекта по строительству парка «Редут» На территории поселения на особом контроле. Информировать о реализации проекта. | Ковалева Е.П. | В соответствии с планом-графиком | 27.08.2019 года заключен муниципальный контакт с ООО «Мое дело» на благоустройство общественной территории парка «Редут» по ул. Ленина,317в. В настоящее время Подрядчиком ведутся земляные работы на объекте. Выполнены работы по вырубке аварийных зеленых насаждений, засыпан котлован, уплотнен грунт, проведена работа с соседствующими объектами (магазин, кафе, АЗС, ИП, домовладения физических лиц) о необходимости окраски фасадов и наведения порядка на прилегающей территории. Работы выполняются в соответствии с планом-графиком. |