 ПРОЕКТ

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 с.Николаевка

«» 2024 год №

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 02.03.2018 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 386, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародование).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

 **сельского поселения Е.П. Ковалева**

 Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

 Муниципальная программа **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 386.

 Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 61,6 тыс.рублей.

 По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

 Положение в Николаевском сельском поселении в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2023 года.

 Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

 Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а так же осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

 С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

За 2023 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограммы «Пожарная безопасность» приобретены:

- приобретены ранцевые огнетушители

- произведены расходы на обслуживание пожарной сигнализации.

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №1 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

1. Пожарная безопасность.
2. Защита от чрезвычайных ситуаций
3. Обеспечение безопасности на воде
4. Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

 Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2023 год на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» приведены в приложении №2 к годовому отчету.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы

 Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (61,6/38,7 + 2,7/2,7) /2 = 1,3

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 40,0/30,0= 1,3 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 1,3/1,3= 1

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП 1,0 следовательно, такая эффективность оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Николаевского сельского поселения, ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 1

 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

 СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной Николаевского сельского «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевых индикаторови показателей Программы | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » |
| 1 | Сокращение количества чрезвычайных пожаров | единиц | 2 | 0 | 0 |  |
| 2 |  Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 5 | 4 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Снижение количества пожаров | единиц | 2 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.2 | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 5 | 4 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
|  | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. « Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения » |
| 2.1 | Увеличение количества членов добровольной пожарной дружины  | процент | 10 | 10 | 10 |  |

 Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

СВЕДЕНИЯ

 О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 61,6 | 38,7 | Выполнение и финансирование мероприятий по необходимости |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48,9 | 36,0 |
|  | Основное мероприятие 1. расходы для обеспечения мер первичной пожарной безопасности |  | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48,9 | 36,0 |
|  | Мероприятие 1.3 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций посредством размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте Николаевского сельского поселения, путем объявления в радиогазете |  | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - |
|  | Мероприятие 1.4 Обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36,0 | 36,0 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения» | Администрация Николаевского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,7 | 2,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работы и материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин |  | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,7 | 2,7 |  |
|  | Мероприятие 4.1 материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин (страхование жизни) |  | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,7 | 2,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  | 31.12.2030 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61,6 | 38,7 |  |

Приложение № 3

 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Николаевского сельского поселения | обеспечена защита населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечена пожарная безопасность;  | X | X | 61,6 | 61,6 | 38,7 | 22,9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | Снижение числа пожаров и угроз природного и техногенного характера; обеспечена пожарная безопасность; | X | X | 48,9 | 38,9 | 36,0 | 22,9 |
|  | Основное мероприятие 1. расходы ля обеспечения мер первичной пожарной безопасности |  | Приобретены ранцевые огнетушители для обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации возникших на территории поселения пожаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48,9 | 38,9 | 36,0 | 22,9 |
|  |  Мероприятие 1.1 Приобретение материальных запасов для обеспечения мер первичной пожарной безопасности |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 12,9 |
|  | Мероприятие 1.4 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций посредством размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте Николаевского сельского поселения, путем объявления в радиогазете |  | снижение количества пожаров;снижение количества людей, получивших травму при пожаре | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.5 Обслуживание системы пожарной сигнализации |  | Ежемесячная оплата за обслуживание системы противопожарной сигнализации  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1 обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах |  | повышение уровня безопасности на водных объектах Николаевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Мероприятие 3.1изготовление предупреждающих указателей |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения» |  | Вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1 Организация работы и материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин |  | Расходы на содержание добровольных пожарных дружин не производились | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
|  | Мероприятие 4.1 материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин |  | Организация работы дружины (команд) на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 64,3 | 64,3 | 63,5 | 0,8 |
| Администрация Николаевского сельского поселения  | X | X | X |  |  |  |  |