****

**ПРОЕКТ**

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017г. №

**с.Николаевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»**

**за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 41/2 от 19.08.2013 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 618, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения М.В. Ткаченко**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 2017г. №

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«** **Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения».

Муниципальная программа **«**Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 618.

Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 10,0 тыс.рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Николаевского сельского поселения» подпрограммы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» произведена опашка населенных пунктов Николаевского сельского поселения: с.Николаевка, х. Гаевка; производилось обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, приобретены: хлопушка пожарная разборная, гидропульт.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены одна подпрограмма:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма 1.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. В начале года было приобретено хлопушка пожарная разборная, гидропульт.

2. В 2016 году прошли обучение специалисты Администрации поселения в г. Таганроге «Управление защиты от ЧС».

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В течение финансового года в Программу вносилось изменение:

- Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 02.12.2016 № 143 О внесении изменений в муниципальную программу Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» уменьшение расходов на проведение программных мероприятий в 2016 году на 5,0 тыс. руб.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Николаевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | № 143 от 02.12.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

1. (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (17,2/17,0 + 7,1/7,0) /2 = 1,01 (101 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 129,3/129,5\*100%= 99,8 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 101/99,8= 1,01

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения, ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1 | Количество обученных специалистов | Чел. | 1 | 1 | 1 |  |
| **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение хлопушки пожарной разборной, гидропульта. | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация Николаевского сельского поселения (Пономаренко Е.А.) | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации и смягченны возможные их последствия | |
| 2.2 | Приобретение хлопушки пожарной разборной, гидропульта. | Администрация Николаевского сельского поселения (Пономаренко Е.А.) | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Информирование населения в случае чрезвычайной ситуации | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации | |

Приложение № 4 к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельскогопоселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения  и территории Николаевского сельского поселения» | всего | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | всего | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие 1.1. | Приобретение хлопушки пожарной разборной, гидропульта. | всего | 10,0 | 10,0 |
| бюджет поселения | 7,5 | 7,5 |
| 1.2 | Обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | бюджет поселения | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Николаевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обучение должностных лиц по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайной ситуации | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  . | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации и смягченны возможные их последствий | 2,5 | 2,5 |
| Приобретение хлопушки пожарной разборной, гидропульта. | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного характера | Повышен уровень противопожарной безопасности населения | 7,5 | 7,5 |
| Всего |  |  | 10,0 | 10,0 |

Приложение № 6 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Николаевского сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Противопожарные мероприятия | - 1,7 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения |