

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 марта 2018г. № 64

**с.Николаевка**

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 618, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 19.03.2018г. № 64

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«** **Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения».

Муниципальная программа **«**Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 618.

Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 141,1 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в Николаевском сельском поселении в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2017 года.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а так же осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная Программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Николаевского сельского поселения» подпрограммы « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» произведена опашка населенных пунктов Николаевского сельского поселения: с.Николаевка, х. Гаевка; приобретены:

- ранцевые огнетушители;

- проведен ремонт системы оповещения населения;

- установлены указатели к пожарным гидрантам;

- произведены расходы на обслуживание пожарной сигнализации.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
2. Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма 1.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. В начале года были приобретены ранцевые огнетушители
2. В проведен ремонт системы оповещения населения
3. Установлены указатели к пожарным гидрантам
4. Произведены расходы на обслуживание пожарной сигнализации

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В течение финансового года в Программу вносились изменения

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Николаевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | № 224 от 07.07.2017 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» |
|  | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | №424 от 29.12.2017 года | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Безопасное село» на территории Николаевского сельского поселения

1. (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (17,2/17,0 + 7,1/7,0) /2 = 1,01 (101 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 141,1/171,1\*100%= 82,5 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 101/82,5= 1,2

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения» на территории Николаевского сельского поселения, ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение ранцевых огнетушителей | единиц |  | 2 | 2 |  |
| 1.2 | ремонт системы оповещения населения | процент |  | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Установлены указатели к пожарным гидрантам | процент |  | 85 | 85 |  |
| 1.4 | обслуживание пожарной сигнализации | процент |  | 100 | 100 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение необходимых расходных мероприятий | Администрация Николаевского сельского поселения (Беляев М.В.) | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации и смягченны возможные их последствия |
| 2.2 | Мероприятия по противопожарной безопасности | Администрация Николаевского сельского поселения (Беляев М.В.) | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Информирование населения в случае чрезвычайной ситуации | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации |

Приложение № 6 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Николаевского сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Противопожарные мероприятия | - 1,7 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения |

ПЕРЕЧЕНЬ подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок реализации | Ожидаемый  результат  (краткое описание) | Последствия  не реализации основного  мероприятия, |
| 1 | Программа «Пожарная безопасность и злоьащита населения и территории Николаевского сельского поселения» | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.2015-31.12.2020 | Снижение числа пожаров и ЧС, повлекших за собой смерть граждан и нанесение материальный ущерб | Увеличение числа непотушенных пожаров |
|  | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.2015-31.12.2020 | Усиление среди населения пропаганды мер пожарной безопасности, обучение вопросам ГО и порядка действий при ЧС | Неинформирование населения Николаевского сельского поселения о последствиях ЧС и пожаров |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.  Приобретение материальных запасов для обеспечения мер первичной пожарной безопасности | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.2015-31.12.2020 |
| 1.2 |  |
|  | Основное мероприятие 2.  Обучение противопожарному делу специалистов Администрации Николаевского сельского поселения |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.  Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций посредством размещения информации на информационных стендах , на официальном сайте Николаевского сельского поселения, путем объявления в радиогазете |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.  Увеличение охвата населения Николаевского сельского поселения, оповещаемого системой оповещения |
| 1.5 | проведенных тренировок, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 1.7 | Основное мероприятие 5.  Обслуживание системы пожарной сигнализации |
| 1.8 | Основное мероприятие 6.  Установка указателей подъезда к гидрантам |
| 2.0 | Подпрограмма 2 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения» | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.2017-31.12.2020 | Увеличение добровольных пожарных дружинников | Нехватка числа лиц привлеченных на добровольной основе к тушению пожаров |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.  Организация работы и материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин |

 СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной Николаевского сельского «Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых индикаторов  и показателей Программы | | Единица измерения | В том числе | | | | | |
| I этап | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Николаевского сельского поселения « Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения » | | | | | | | | | |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий | | процент | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 85,0 | 98,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций » | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС | процент | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 85,0 | 98,0 | 100,0 |
| 1.2 | | Поддержка в постоянной готовности системы оповещения населения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 2. « Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения » | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля территории муниципального образования, на которой осуществляется деятельность дружины | штук | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 |

Приложение № 4

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения

и территории Николаевского сельскогопоселения»

РАСХОДЫ

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Николаевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Фактические расходы | Объем расходов (тыс.рублей) предусмотренных | |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | всего [<3>](file:///C:\Users\User\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par867),  в том числе: | 141,1 | 171,1 | 171,1 |
| Подпрограмма 1.  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Николаевского сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Приобретение материальных запасов для обеспечения мер первичной пожарной безопасности | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Установка указателей подъезда к гидрантам |  |  |  |  |
| Ремонт системы оповещения |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Подпрограмма 2 « Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения» | Администрация Николаевского сельского поселения | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 1.  Расходы на содержание добровольных пожарных дружин | 0,0 | 30,0 | 30,0 |