

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Николаевка

15 марта 2017 года № 61

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского**

**сельского поселения «Развитие физической**

**культуры и спорта» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 41/2 от 19.08.2013 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 613, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения М.В. Ткаченко**

Постановление вносит сектор

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 15.03.2017г. №61

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 613.

Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 7,0 тыс.рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках подпрограммы «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения»
2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения»

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

-участники спортивных мероприятий были обеспечены компенсационными выплатами на питание;

- была произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2016 году председателем РФФ Неклиновского района был утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Николаевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | № 140 от 10.05.16 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О бюджете Николаевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (17,2/17,0 + 7,1/7,0) /2 = 1,01 (101 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 7,0 / 7,0 \* 100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 101/100= 1,01

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| 1 | Доля жителей Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения | % | 15,6 | 17,0 | 17,2 |  |
| **Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей Николаевского сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 6,4 | 7,0 | 7,1 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Увеличение доли жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |
| 1.2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Николаевского сельского поселения | 01.01.16 | 31.12.20 | 01.01.16 | 31.12.20 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 7,0 | 7,0 |
| бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |
| Подпрограмма 1 | Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения | всего | 7,0 | 7,0 |
| бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |
| Мероприятие 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | всего | 7,0 | 7,0 |
| бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |

Приложение № 5 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Николаевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Увеличение доли жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | 0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 0 | 0,0 |

Приложение № 6 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Николаевского сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | +1,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 10.05.2016 № 140 |