

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Николаевка

 13 февраля 2019 года № 40

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Николаевского**

**сельского поселения «Развитие физической**

**культуры и спорта» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжение № 33 от 07.03.2018 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 613, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Николаевского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Николаевского**

**сельского поселения Е.П. Ковалева**

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 13.02.2018г. № 40

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Николаевского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта».

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.11.2014г. № 613.

 Несмотря на то, что в Неклиновском районе проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в районе, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

 Ежегодно в районе и поселении проводятся более сотни спортивных мероприятий среди различных социальных и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется молодежи и лицам с ограниченными возможностями.

 Несмотря на положительную динамику, общая ситуация с физической культурой и спортом характеризуется:

- отсутствие специалистов по физической культуре и спорту в поселении;

- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и спорту, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств физической культуры и спорта в решении государственной политики в области физической культуры и спорта;

- отсутствие в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физкультурой.

 По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

 Администрацией Николаевского сельского поселения в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, повышен интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, созданы условия для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта
2. Физическое воспитание, вовлечение, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
3. Развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» в 2018 году.

Администрацией Николаевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Формирование здорового образа жизни населения Николаевского сельского поселения» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме, а именно физическое воспитание населения Николаевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий.

 В рамках подпрограммы «Развитие сферы физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» предусмотрено реализация 1 основного мероприятия, которое выполнено в полном объеме, а именно приобретение уличных спортивных тренажеров.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» в 2018 году.

1. Жители Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
2. Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» в 2018 году.

 Решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения №100 от 27.12.2017 года на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, утверждены бюджетные ассигнования в сумме 150,2 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 150,2 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

 Бюджет Николаевского сельского поселения 150,2 тыс.рублей, средства из областного и федерального бюджетов на данные расходы не запланированы.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 133,7 тыс.рублей.

 Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Николаевского сельского поселения 16,5 тыс.рублей, это средства бюджета Николаевского сельского поселения.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» в 2018 году.

1. Удельный вес жителей Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 52%
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности – 9,5%

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» в 2018 году.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

 1. Степень достижения целевого показателя 1 - Удельный вес жителей Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 52%.

 Степень достижения целевого показателя 2 - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности – 9,5%.

 2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и составляет 1.1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

 3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 150,2 / 133,7 = 1,1

 3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым назначениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

150,2 тыс.рублей / 133,7 тыс.рублей = 1,1.

 3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств Николаевского сельского поселения.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 150,2 тыс.рублей / 133,7 тыс.рублей = 1.1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,1 \* 0,5 + 1,1 \* 0,3 + 1,1 \* 0,2 = 1,1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» в 2018 году.

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

 - участники спортивных мероприятий были обеспечены компенсационными выплатами на питание;

- была произведена уплата членского взноса за участие в соревнованиях;

 - были приобретены спортивные тренажеры уличного типа и установлены на детской спортивной площадке по адресу с.Николаевка ул.Ленина 156-а

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

 Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях муниципальной программы николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Удельный вес жителей Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 45,0 | 52,0 | 52,0 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности |  | 9,0 | 9,5 | 9,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля жителей Николаевского сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 9,0 | 9,5 | 9,5 |  |
|  | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения Николаевского сельского поселения» |
|  | Доля жителей Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | 45,0 | 52,0 | 52,0 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Николаевского сельского поселения» |
|  | Количество установленных спортивных уличных тренажеров на территории поселения | штук | 6,0 | 4,0 | 4,0 | Количество установленных спортивных уличных тренажеров на территории поселения |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Подпрограмма 1. «Формирование здорового образа жизни Николаевского сельского поселения» |
| 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Николаевского сельского поселения  | 01.01.15 | 31.12.20 | 01.01.15 | 31.12.20 | Увеличение доли жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |
| 1.2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Николаевского сельского поселения  | 01.01.16 | 31.12.2020 | 01.01.16 | 31.12.2020 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни |  |

Приложение № 4 к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Николаевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Увеличение доли жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | 11,7 | 11,7 |
| Всего |  |  | 11,7 | 11,7 |

 Приложение №5

к муниципальной программе

 Николаевского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и массового спорта»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы  | Участник ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программой  |
| Начала реализации | Окончания реализация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Николаевского сельского поселения» |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Николаевского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Увеличение доли жителей Николаевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения | Снижение доли жителей Николаевского сельского поселения , систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количества физкультурных и спортивных мероприятий  | Доля жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом , в общей численности населения Николаевского сельского поселения |
|  Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Николаевском сельском поселении» |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, развитие инфраструктуры спорта и содержание спортивных объектов | Администрация Николаевского сельского поселения | 2019 год | 2030 год | Повышение степени информирован-ности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Снижение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; сокращение числа сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни  | Доля жителей Николаевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом ,в общей численности населения Николаевского сельского поселения |

Приложение №36

К муниципальной программе

Николаевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ

 О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта»

30 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, муниципальный заказчик | Код бюджетной классификации | Объем расходов за 2018 год (тыс.рублей), |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | Факт  | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Николаевского сельского поселения | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 951 | Х | Х | Х | 150,2 | 133,7 | Экономия по торгам |
| Администрация Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 150,2 | 133,7 |  |
| Подпрограмма  | «Формирование здорового образа жизни населения Николаевского сельского поселения» | всего | 951 | Х | Х | Х | 50,2 | 45,4 |  |
| Администрация Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 50,2 | 45,4 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Оплата заявочного взноса за участие в чемпионате Неклиновского района по футболу команд Николаевского сельского поселения – ФК «Николаевка» | Администрация Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 7,0 | 7,0 |  |
| всего | 951 | Х | Х | Х | 45,4 | 45,4 | Выплата на питание осуществлялась по факту участия в играх |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение питанием спортсменов, представителей команд, специалистов обслуживающего технического персонала при проведении спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и на выезде | Администрация Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 45,4 | 45,4 |  |
| Подпрограмма  | «Развитие сферы физической культуры и спорта Николаевского сельского поселения» | всего | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 88,3 | Экономия по торгам |
| Администрация Николаевского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 100 | 88,3 | Экономия по торгам |
| Основание мероприятия 2.1. | Приобретение уличных спортивных тренажеров | 951 | Х | Х | Х | 100,0 | 88,3 | Экономия по торгам |

 Приложение № 7 к распоряжению

 Администрации Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» за 12 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения Николаевского сельского поселения» |  | X | X | X | 50,2 | 50,2 | 45,4 | 4,8 |
|  | Основное мероприятие 1Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий |  | X | X | X | 50,2 | 50,2 | 45,4 | 4,8 |
|  | Мероприятие 1.1. Оплата заявочного взноса за участие в чемпионате Неклиновского района по футболу в 2018 году команд Николаевского сельского поселения – ФК «Николаевка» | Главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Оплата заявочного взноса  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7,0 | 7,0 |  7,0 |  0,0 |
|  | Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием спортсменов, представителей команд при проведении спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения и на выезде  | Специалист первой категории Полякова Я.В. главный бухгалтер Мелешко Е.А. | Заключен контракт на прохождение обучения  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 43,2 | 43,2 | 38,4 |  4,8 |
|  | Подпрограмма №2 «Развитие сферы физической культуры и спорта Николаевского сельского поселения» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  |  Основное мероприятие 1. : Физическое воспитание населения Николаевского сельского поселения  |  | Выполнение по мере необходимости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | Мероприятие 2.1: приобретение уличных спортивных тренажеров | Ведущий специалист Комашня Е.С. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 150,2 | 150,2 |  45,4 |  104,8 |
| Администрация Николаевского сельского поселения  | X | X | X |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |