**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения Неклиновского района по итогам 2020 года**

В 2020 году реализованы мероприятия 10 муниципальных программ Николаевского сельского поселения Неклиновского района.

На реализацию мероприятий муниципальных программ Николаевского сельского поселения Неклиновского года в 2020 году предусмотрено бюджетных средств и внебюджетных источников в размере 19761,7 тыс. рублей. Освоено – 17043,3 тыс. рублей, или 86,2 %.

Не произведена оплата в связи с нарушениями сроков контрактов и поздней сдачей документов в экспертизу.

**1.Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности районной долгосрочной целевой программы |  | Объемы ассигнований  (тыс. руб.) | Освоение (тыс.рублей) |
| 1. | Обслуживание сетей газопровода | Повышение уровня газификации поселения | Уровень газификации остался на прежнем уровне | 40,0 | 39,2 |
|  | Расходы на строительство инженерной инфраструктуры для многодетных семей | Изменение документации | Разработка перенесена на 2021 год. | 250,0 | 0,0 |
| 2. | Организация уличного освещения | Бесперебойная подача электроэнергии уличного освещения | Всегда освещенные улицы | 3 204,8 | 1822,5 |
| 3. | Содержание мест захоронения | Улучшение уровня благоустройства территорий кладбищ | Ухоженная территория гражданских кладбищ | 500,0 | 494,3 |
|  | Организация благоустройства на территории парка «Редут» | Поддержание внешнего вида территории парка | Ухоженная территория парка «Редут» | 1266,2 | 1232,3 |
| 4. | Организаций прочих мероприятий по благоустройству территории | Увеличение количества благоустроенных населенных пунктов Николаевского сельского поселения | Благоустроенная территория поселения | 3056,7 | 3056,6 |
|  | Отлов безхозяиных (безнадзорных) животных | Сократилось число мест скопления безнадзорных животных |  | 100,0 | 94,8 |
| Всего | | |  | 8 417,7 | 6 739,8 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- Уровень газификации Николаевского сельского поселения - 70,0%, план - 70,0 %;

- Удельный вес благоустроенных населенных пунктов, входящих в состав Николаевского сельского поселения - 38,5%, план – 39,0 %;

- Бесперебойная подача электрической энергии по сети уличного освещения - 85,0 %, план - 85,0 %;

- Удельный вес благоустроенных объектов муниципальной собственности населения – 98,5%, план – 98,5%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

План финансирования по муниципальной программе составляет 8 417,7 тыс. рублей.

Объем фактического финансирования муниципальной программы составил всего 6 739,8 тыс. рублей.

В т.ч. бюджеты с/п 6 739,8 тыс. рублей

Средства по подпрограмме 1.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения» план 290,0 тыс. рублей, фактически освоено 39,2 тыс. руб. 13,5 %. Экономия 250,8 тыс. рублей.

Средства по подпрограмме 2. «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» план 8 127,7 тыс. рублей, фактически освоено 6 700,6 тыс. руб. 82,4 %. Экономия 1 427,7 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как эффективная.

**2.Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию (на пенсию по инвалидности)»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2020 год.**

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию (на пенсию по инвалидности)», достигнутые в 2020 году, являются:

- Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате государственной (муниципальной) пенсии за выслугу лет;

- Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной (муниципальной) пенсии за выслугу лет;

Основными результатами, достигнутыми в 2020г. являются:

- Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Достижение целей и задач Программы в 2020 году характеризуется выполнением показателей (индикаторов), достигнуто их плановое значение:

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию (на пенсию по инвалидности)» являются:

- Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате государственной (муниципальной) пенсии за выслугу лет: план – 100,0 %, факт – 100,0 % отклонений не выявлено;

- Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной (муниципальной) пенсии за выслугу лет: план – 100,0 %, факт – 100,0 % отклонений не выявлено.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

Программа разработана с целью повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил: 272,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства местного бюджета: - 272,0 тыс. руб.;

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 260,4 тыс. рублей, или 95,7 %, том числе:

За счет средств бюджета поселения– 260,4 тыс. руб.

Отклонения от плановых назначений составило:11,6 тыс. руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в сумме:

- 11,6 тыс. руб. – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

Уровень реализации муниципальной программы

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 272,0 тыс.рублей / 260,4 тыс.рублей = 1,04, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

**3.Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

* 1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.**

В целях развития муниципальной службы в муниципальном образовании «Николаевское сельское поселение»; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее - программа) утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 382/1 «Об утверждении муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Муниципальная политика» ответственными исполнителями реализован комплекс мероприятий, на реализацию которых в 2020 году бюджетом Николаевского сельского поселения предусмотрено 59,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 58,8 тыс.рублей, или 99,7 %.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» достигнуты следующие результаты:

- размещены на официальном портале Николаевского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы, антикоррупционная деятельность, порядок поступления на муниципальную службу, квалификационные требования;

- реализовано мероприятие по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления, на курсах повышения квалификации в 2020 году обучен 6 муниципальный служащий;

выделенные из бюджета поселения на реализацию данного мероприятия освоены в полном объеме (58,8 тыс.рублей);

на 2020г предусмотрено 59,0 тыс.рублей, фактическое освоение средств составило 58,8 тыс.рублей, или 99,7 %.

- мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих выполнены в полном объеме, 9 муниципальных служащих получили паспорта здоровья, освоенная сумма средств составила 21,8 тыс.рублей, или 99,0 %.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие результаты: из 9 показателей муниципальной программы выполнили плановые значения 7 показателей;

|  |  |
| --- | --- |
| - Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного - самоуправления | 62 |
| - Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы - более 3 лет | 0 |
| - Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные - инструкции, соответствующие установленным требованиям | 9 |
| - Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат - показатели результативности | 9 |
| - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 9 |
| - Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | 6 |
| -Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | 1 |
| - Число муниципальных служащих пошедших диспансеризацию | 9 |

Таким образом, в 2020 году из предусмотренных Программой целевых показателей (индикаторов) достигнуто плановое значение по 9целевым показателям (индикаторам).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 59,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года составило 58,8 тыс. рублей, или 99,7 %. Не освоение денежных средств на сумму 0,2 тыс. рублей образовалось за счет экономии по результатам торгов.

Все средства использованы по целевому назначению.

Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр= 0,78х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2.

УРпр=1,2

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП 1,2, следовательно, оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа реализации Программы по итогам 2020 года.

**4.Муниципальная программа Николаевского сельского поселения Неклиновского района «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

I. Конкретные результаты достигнутые за 2020 год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» .

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 380.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

1. За 2020 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» подпрограммы «развитие культурно - досуговой деятельности»

созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2020 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В 2020 году в муниципальном учреждении действовало 21 клубное формирование, задействовано 320 человека запланировано 165 культурно-массовых мероприятия проведено 149 мероприятий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»

по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности»

- показатель разнообразия тематической направленности проводимых мероприятий составляет 8, при запланированном 8;

- показатель Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов составляет 6, при плановом 6;

- показатель Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов 10, при плановом 9;

- показатель количество посетителей мероприятий от численности населения 1067,1, при плановом не менее 50.

- показатель количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) 792, при плановом 172.

Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

Решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения №180 от 25.12.2019 года о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы (с учетом изменений) утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3025,6 тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 3 025,6 в том числе по источникам финансирования:

Из них на выполнение муниципального задания 1917,0 тыс.рублей.;

Ремонт памятника по адресу с.Николаевка ул.Чехова 45 -  744,4 тыс.рублей:

Средства федерального бюджета 623,8 тыс.рублей;

Средства областного бюджета 93,2 тыс.рублей;

Средства бюджета поселения 2308,6 тыс.рублей.

Софинансирование разработки проектно-сметной документации для строительства дома культуры 314,2 тыс.рублей;

Изготовление ПСД и прохождение гос.эксперизы на капитальный ремонт памятника по адресу с.Николаевка ул.Чехова 50,0 тыс.рублей;

Освоено средств на на выполнение муниципального задания 1917,0 тыс.рублей., на ремонт памятника 670,6 тыс.рублей из них:

Средства федерального бюджета 580,1 тыс.рублей;

Средства областного бюджета 86,7 тыс.рублей;

Средства бюджета поселения 3,8 тыс.рублей.

Изготовление ПСД и прохождение гос.эксперизы на капитальный ремонт памятника по адресу с.Николаевка ул.Чехова 37,0 тыс.рублей

Софинансирование разработки проектно-сметной документации для строительства дома культуры 0,0 тыс.рублей (псд не разрабатывалось)

Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 \* 0,5 + 1,0 \* 0,3 + 1,0 \* 0,2 = 1,15, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокой.

**5. Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2020 году.

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Муниципальная программа **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 386.

Общий объем финансирования Программы за 2020 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 120,3 тыс.рублей.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

Положение в Николаевском сельском поселении в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами летом 2020 года.

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а так же осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

За 2020 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» подпрограммы «Пожарная безопасность» приобретены:

- ранцевые огнетушители;

- проведен ремонт пожарной сигнализации в здании администрации;

- произведены расходы на обслуживание пожарной сигнализации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

1. Сокращение количества чрезвычайных пожаров – 0.

2.Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия – 4.

3. снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде

4. Увеличение количества членов добровольной пожарной дружины

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2020 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» выделено 54,7 тыс. рублей и освоено 44,7 тысяч рублей – средства бюджета поселения, в том числе:

-мероприятия 1.1. Приобретение материальных запасов для обеспечения мер первичной пожарной безопасности выделено 15,0 тыс. руб., освоено 11,5 тыс. руб. Экономия – 3,5 тыс. руб.;

-мероприятие 1.2. Обучение противопожарному делу специалистов Администрации Николаевского сельского поселения выделено 6,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. Экономия составила - 6,0 тыс. руб.

-мероприятие 1.3. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций посредством размещения информации на информационных стендах, на официальном сайте Николаевского сельского поселения, путем объявления в радиогазете финансирование не предусмотрено.

- Мероприятие 1.4 Обслуживание системы пожарной сигнализации выделено 26,4 тыс. рублей, освоено 26,4 тыс. рублей. Экономия составила – 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» выделено 55,6 тыс. рублей и освоено 55,6 тысяч рублей – средства бюджета поселения, в том числе:

- Мероприятие 2.1 Установка предупреждающих знаков (табличек) выделено 55,6 тыс. рублей, освоено 55,6 тыс. рублей. Экономия составила – 0,0 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Николаевского сельского поселения» выделено 10,0 тысяч рублей, не освоено. Экономия 10,0 тыс. рублей.

- Мероприятие 4.1 материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин выделено 10,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей. Экономия составила – 10,0 тыс. рублей.

Уровень реализации муниципальной программы

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1,2, следовательно, такая эффективность оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Николаевского сельского поселения, ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

**6.Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2020 год

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 377.

Распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 26.12.2019 года №103 утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Николаевского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика, позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, способствовавшая ненаращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, срок окончания которых запланирован на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ николаевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Николаевского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Николаевского сельского поселения в 2020 году

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 20 781,4 | 21 801,5 | 104,9 |
| В том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 4 568,9 | 5 642,8 | 123,5 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 16 212,5 | 16 158,7 | 99,7 |
| Расходы, всего | 21 281,4 | 17 645,1 | 82,9 |
| Дефицит (-), профицит (+) | 500,0 | 4156,4 |  |

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Николаевского сельского поселения стало принятие решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 27.12.2018 года №140 «О бюджете Николаевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей концепции стратегического планирования в Николаевском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 30.12.2016 №228 был утвержден бюджетный прогноз на долгосрочный период 2017-2028 годов.

Задача сбалансированности бюджета Николаевского сельского поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решалась в 2019 году путем внесения ряда изменений в решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения: от 27.12.2018 №140 «О бюджете Николаевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 27.07.2007 №69 «О бюджетном процессе в Николаевском сельском поселении», от 27.12.2018г. № 141 «О межбюджетных отношениях в Николаевском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 09.04.2020 года № 189 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения за 2019 год», приняты постановления Администрации Николаевского сельского поселения от 15.04.2020 года № 85 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения за 1 квартал 2020 года», 08.07.2020 № 148 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения за первое полугодие 2020 года», от 08.10.2020 года № 244 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года». По проектам решений Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Николаевского сельского поселения за 2019 год» и «О бюджете Николаевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» состоялись публичные слушания. Проводились заседания общественного совета при Администрации Николаевского сельского поселения. На официальном сайте Администрации Николаевского сельского поселения размещены материалы» Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2019 год» и «О бюджете Николаевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Общий объем финансирования Программы за 2020 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения составляет 5 914,8 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 0,2 тыс.рублей.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского о сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

За 2020 год в бюджет Николаевского сельского поселения Николаевского сельского поселения поступило 21 801,5 тыс.рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 5 642,8 тыс.рублей, при плане 4 568,9 тыс.рублей, что составляет 123,5 % к плану. Перевыполнение плановых назначений составило 1 073,9 тыс.рублей. По сравнению с 2019 годом собственных доходов поступило больше на 56,8 тыс.рублей. Расходная часть бюджета Николаевского сельского поселения за 2020 год исполнена на 82,9 % в сумме 17 645,1 тыс.рублей. Дефицит бюджета Николаевского сельского поселения составил 4 156,4 тыс.рублей.

В сфере расходов бюджета Николаевского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы (услуги культуры), выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, расходы на коммунальное хозяйство и пенсионное обеспечение, что составляет 94,4% от общих расходов бюджета поселения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены по форме таблицы 15 к Методическим рекомендациям.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 5 915,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2020 года 5 352,3 тыс. рублей или 90,5 %.

Уровень реализации муниципальной программы

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,0008

**7.Муниципальная программа Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**

Сведения об конкретных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Администрация Николаевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Николаевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 31.10.2018г. № 384.

На реализацию основных мероприятий Программы за 2020 год за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения выделено 200,4 тыс.рублей освоено 174,6 тыс.рублей.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Николаевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

- Дезинфекция общественных колодцев;

- Противоклещевая обработка.

- Профилактическая санитарная обработка против короновирусной инфекции.

- Подготовка экологической документации.

Все мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме и в установленный срок.

За 2020 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» подпрограммы «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» поставлена задачи по предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую   среду.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов : план - 95, факт – 95.

Показатель 2. Доля площади Николаевского сельского поселения, охваченная мероприятиями по охране окружающей среды территории, в общей площади сельского поселения: план -70, факт – 80.

показатель 2.5. Количество продезинфицированных колодцев: план -11, факт – 11.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» выделено 200,4 тыс. рублей и освоено 174,6 тысяч рублей бюджетов сельских поселений.

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия:

- Дезинфекция общественных колодцев.

-Проведение противоклещевой обработки территории сельских поселений.

Все основные мероприятия подпрограмм выполнены не в полном объеме.

Уровень реализации муниципальной программы

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП 0,08, следовательно, оценивается как эффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Начальник сектора

экономики и финансов Полякова Т.А.