

**Администрация Николаевского сельского поселения**

**Неклиновского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Николаевка

 «08» апреля 2024г. № 88

**Об утверждении отчета за первый квартал 2024 года**

**об исполнении плана мероприятий муниципальных программ Николаевского сельского поселения**

В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 02.03.2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения», распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от №33 от 07.03.2018 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения», Администрация Николаевского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчеты за первый квартал за 2024 год о реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения:

1.1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» (Приложение №1);

1.2. «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении» (Приложение №2);

1.3. «Муниципальная политика» (Приложение №3);

1.4. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» (Приложение №4);

1.5. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (Приложение №5);

1.6. «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию (на пенсию по инвалидности)» (Приложение №6);

1.7. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (Приложение №7);

1.8 «Информационное общество» (Приложение №8)

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Николаевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Николаевского

сельского поселения Е.П. Ковалева

 Приложение №1

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах»

за отчетный период 2024 год

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Расходы для обеспечения мер первичной пожарной безопасности  |  |  |  |  | 38,7 | 9,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.4Обслуживание системы пожарной сигнализации  |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 36,0 | 6,0 | 1 |
|  | Мероприятие 1.4Приобретение комплектующих для мотопомпы |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 10,2 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2Обучение специалиста администрации |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2,7 | 0,0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3"Обеспечение безопасности на воде" муниципальной программы Николаевского сельского поселения |
|  | Основное мероприятие 1 обеспечение эффективного предупреждения и ликвидациипроисшествий на водных объектах |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 52,5 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1изготовление предупреждающих указателей |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 52,5 | 0,0 | 0 |
|  | Подпрограмма №4 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд)на территории Николаевского сельского поселения» |  |
|  | Основное мероприятие 4Организация работы и материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2,7 | 0,0 | 0 |
|  | Мероприятие 4.1Материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2,7 | 0,0 | 0 |
|  | Итого по программе: |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 93,9 | 6,0 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Николаевском сельском поселении»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено соглашенийна отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Создание благоприятной культурной среды в сельском поселении  | Администрация Николаевского сельского поселения | В срок выплаченная субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2 500,0 | 1 250,0 | 1 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1Реализация мероприятий на выполнение муниципального задания | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2 500,0 | 1 250,0 | 1 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Николаевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы  | Администрация Николаевского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 25,0 | 0,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 25,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма №2 «диспансеризация муниципальных служащих» |
|  | Основное мероприятие 2.1Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Николаевского сельского поселения | Проверка физического и духовного здоровья муниципальных служащих | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 20,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.1Прохождение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 20,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по программе: |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 45,0 | 0,0 |  |

 Приложение №4

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотренопрограммой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Николаевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1Обслуживание сетей газопровода | Администрация Николаевского сельского поселения | бесперебойная работа газовых сетей Николаевского сельского поселения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 45,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1Оплата за выполнение работ по обслуживанию газопровода  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 45,0 | 0,0 | 1 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 1.2Организация уличного освещения сельского поселения | Администрация Николаевского сельского поселения | Формирование сельской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2 500,0 | 943,0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.2.1Оплата за потребленную энергию уличного освещения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2 500,0 | 943,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Содержание мест захоронения | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 1 260,0 | 26,3 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1Выполнение мероприятий по уборке 3-х гражданских кладбищ | Улучшение санитарного и гигиенического состояния мест общественного пользования Николаевского сельского поселения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 1260,0 | 26,3 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3.2.Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Николаевского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния гражданского кладбища, обеспечение обустройства подъездных путей к местам захоронения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 5 049,5 | 89,7 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 3.2.1Прочие мероприятия по уборке и содержанию территории и имущества Николаевского сельского поселения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 5 049,5 | 89,7 |  |
|  | Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения в рамках «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Николаевское сельское поселение» |
| 2.5 | Основное мероприятие 5.2 Организация благоустройства парка «Редут» | Администрация Николаевского сельского поселения | повышение уровня благоустройства в сельском поселении | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 3 165,0 | 39,7 | 1 |
| 2.5.1 | Мероприятие 5.2.1Расходы на обслуживание парка «Редут» | Поддержание внешнего вида территории парка | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 3 165,0 | 39,7 |  |
|  | Итого по программе: |  | 12019,5 | 1098,8 |  |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность в Николаевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Расходы на мероприятия по охране окружающей среды | Администрация Николаевского сельского поселения | Обеспечение экологической безопасности поселения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 129,0 | 68,3 | 0,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1Дезинфекция общественных колодцев | Улучшение качества воды | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 57,0 | 14,3 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.2Противоклещевая обработка | Количество обработанных объектов от клещей | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка и сдача экологических отчетов |  | Отчеты сданные в срок | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 54,0 | 54,0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  | 129,0 | 68,3 | 0,0 |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию (на пенсию по инвалидности)»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1Выполнение обязательств сельского поселения по оказанию мер социальной поддержки муниципальных служащих сельского поселения, достигших пенсионного возраста, установленных федеральным и областным законодательством и нормативно-правовыми актами Николаевского сельского поселения |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 512,0 | 119,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1Назначение и выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения от 01.07.2011 г. №102 «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Николаевском сельском поселении»  | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 512,0 | 119,0 |  |
|  | Итого по программе: |  | 512,0 | 119,0 |  |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.2Обеспечение деятельности Администрации Николаевского сельского поселения  | Администрация Николаевского сельского поселения | Выплата з/п и начисления аппарата | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 10 241,0 | 1 273,5 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 2.2.1Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 10 241,0 | 1 273,5 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» |
|  | Основное мероприятие 1.3Повышение эффективности расходования межбюджетных трансфертов | Администрация Николаевского сельского поселения | Перечисление межбюджетных трансфертов | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 150,7 | 150,7 |  |
|  | Мероприятие 1.3.1Выплата межбюджетных трансфертов согласно графика перечисления | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 150,7 | 150,7 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 10 391,7 | 1 557,2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

 Приложение № 9

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»

за отчетный период 2024 года

 (представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Мероприятия в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | Администрация Николаевского сельского поселения | Высокий уровень развития информационной телекоммуникационной среды | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 246,0 |  22,4 | 2 |
|  | Мероприятие 1.1.1Закупка товаров, работ услуг в сфере информационных технологий  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 246,0 | 22,4 | 2 |
| Итого по программе |  |  |  |  | 246,0 | 22,4 | 2 |