Администрация Николаевского сельского поселения

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Николаевка

“__11_____”____06____ 2015 г.					                       №  __294___

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения

В целях урегулирования вопросов  устойчивого развития территории  Николаевского   сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ростовской области от 14 января 2008 г. N 853-ЗС "О градостроительной деятельности в Ростовской области", Уставом  Николаевского  сельского поселения, Администрация Николаевского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского  сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по  внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения (приложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения  (Приложение № 2).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения (Приложение № 3).

5. Поручить комиссии по подготовке предложений  о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения:

5.1. Рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения;

5.2. Разработку задания на подготовку проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Николаевского  сельского поселения.

6. Поручить главному  специалисту Администрации Николаевского сельского поселения Василец Н.А.:

6.1. Подготовку проекта решения Собрания депутатов Николаевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского  сельского поселения».

6.2. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Николаевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения».

6.3. Своевременное опубликование в информационном бюллетене Николаевского  сельского поселения  и размещение на официальном  сайте Николаевского  сельского поселения в сети Интернет:

- сообщения о приеме заявлений и предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения,

- проекта решения Собрания депутатов Николаевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения».

8. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене Николаевского  сельского поселения  и размещение на официальном  сайте Николаевского  сельского поселения в сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского

сельского поселения 							   М.В. Ткаченко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Николаевского  сельского поселения

от 11.06.2015  г.  № _294__

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения | Главный специалист Василец Н.А. | июнь 2015 г. |
| 2 | Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения поступивших предложений | Начальник сектора ЖКХ Пономаренко Е.А. | Июнь-июль 2015 г. |
| 3 | Подготовка задания на разработку проекта корректировки Генерального плана и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения | Комиссия по подготовке предложений | июнь 2015 г. |
| 4 | Подготовка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения | Подрядчик проекта | Июнь-июль 2015 г. |
| 7 | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения (не менее чем за три месяца до его утверждения) и сообщения о проведении публичных слушаний. | Главный специалист Василец Н.А. | Июль 2015 г. |
| 8 | Согласование проекта решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения» в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Комиссия по подготовке предложений | Июль-октябрь 2015 г. |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Николаевского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения» | Главный специалист Василец Н.А. | Июль-август 2015 г. |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения | Комиссия по подготовке предложений | Июль-август 2015 г. |
| 11 | Доработка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки Николаевского сельского поселения по итогам рассмотрения комиссией по подготовке проекта « О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) | Подрядчик проекта | Сентябрь 2015 г. |
| 12 | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Николаевского сельского поселения» (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) для принятия Главой поселения решения о направлении проекта «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения» в Собрание депутатов Николаевского сельского поселения для утверждения. После получения сводного заключения Правительства Ростовской области | Комиссия по подготовке предложений | Октябрь 2015 г. |
| 13 | Принятие Собранием депутатов Николаевского сельского поселения решения по проекту «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения» | Собрание депутатов Николаевского сельского поселения | Октябрь 2015 г. |

Приложение 2

к постановлению

Администрации  Николаевского

сельского поселения

от 11.06.2015  г.  № __294__

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ    НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Председатель комиссии: | Ткаченко М.В.. | Глава Николаевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Пономаренко Е.А. | Начальник сектора ЖКХ администрации Николаевского сельского поселения |
| Секретарь: | Василец Н.А. | Главный специалист администрации Николаевского сельского поселения |
| Члены комиссии: | Петрусь А.П. | Старший инспектор сектора ЖКХ администрации Николаевского сельского поселения |
|  | Копайгора С.И. | депутат Собрания депутатов Николаевского сельского поселения, председатель комиссии по земельным вопросам, строительству, ЖКХ, благоустройству, транспорту и связи |
|  | Шапошникова Н.Ю.. | Главный архитектор Неклиновского района (по согласованию) |
|  | Другие заинтересованные лица и организации – по согласованию |

Приложение   № 3

к постановлению  Администрации

Николаевского сельского  поселения

от 11.06.2015  г.  № __294__

П О Р Я Д О К

деятельности   комиссии   по  подготовке   предложений  о внесении  изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского   сельского поселения

1. Общие    положения.

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского  сельского поселения  и подготовки проекта решения Совета  депутатов Николаевского  сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Николаевского сельского поселения » создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  Николаевского  сельского поселения  (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия по  разработке  проекта в своей   деятельности   руководствуется действующими   законодательствами  Российской  Федерации, Новгородской   области, настоящим   Положением.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой администрации Николаевского  сельского поселения.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Деятельность   комиссии:

3.1. Заседания  комиссии  проводятся  по  мере   необходимости.

3.2. Решения  на  заседаниях  комиссии   принимаются  открытым   голосованием, большинством  голосов, присутствующих  на  заседании   членов   комиссии. Каждый   член  комиссии  обладает   правом   одного  голоса. При   равенстве   голосов  принятым  считается   решение, за    которое    проголосовал    председательствующий   на  заседании.

3.3. Заседания   комиссии  оформляются   протоколом. Протокол  подписывается   присутствующими  на   заседании    членами   комиссии  и  утверждается  председателем   комиссии.  В  протокол  вносится  особое   мнение,  высказанное   на   заседании  любым   членом   комиссии.

Выписки    из   протоколов   с   особым    мнением   прилагаются   к   проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

3.4. Решения   комиссии, выработанные    в   отношении   предложений, замечаний  и  дополнений,  вносятся   в    проект изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

4. Права  и   обязанности   председателя  комиссии.

Председатель  комиссии   обязан:

4.1. Руководить,  организовывать  и   контролировать   деятельность   комиссии.

4.2. Распределять  обязанности  между   членами  комиссии.

4.3. Организовать   проведение  заседаний  и  вести  заседания   комиссии.

4.4. Утверждать   план  мероприятий  и   протоколы  заседаний  комиссии.

4.5. Обеспечивать   своевременное   представление  материалов (документов и  т.д.) и  представлять   комиссии    информацию  об актуальности   данных  материалов.

4.6. Обобщать   внесенные  замечания, предложения  и  дополнения  к   проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки  и ставить   на голосование  для  выработки   решения  для   внесения  в  протокол.

4.7. Вносить  дополнения  в   план  мероприятий  в  целях  решения   вопросов, возникающих   в ходе   деятельности   комиссии.

4.8. Требовать  своевременного  выполнения   членами   комиссии  решений,  принятых   на  заседаниях  комиссии.

4.9. Снимать   с  обсуждения   вопросы, не  касающиеся   повестки  дня,   утвержденной    планом   мероприятий, а  также   замечания, предложения  и   дополнения, с   которыми   не   ознакомлены   члены   комиссии.

4.10. Давать   поручения   членам   комиссии  для  доработки (подготовки)  документов (материалов), необходимых   для   разработки  проекта изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

4.11. Привлекать   других  специалистов  для  разъяснения   вопросов, рассматриваемых    членами   комиссии  при  разработке  проекта изменений в   Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

4.12. Созывать  в   случае  необходимости   внеочередное  заседание   комиссии.

5. Права   и   обязанности   членов  комиссии.

5.1. Принимать   участие  в  разработке   плана  мероприятий   комиссии.

5.2. Участвовать  в  обсуждении  и  голосовании   рассматриваемых  вопросов  на  заседаниях   комиссии.

5.3. Высказывать   замечания,  предложения  и   дополнения  в  письменном  или   устном  виде, касающиеся    основных   положений   проекта изменений в   Генеральный план и Правила землепользования и застройки  со  ссылкой   на   конкретные  статьи законов, кодексов  Российской  Федерации  и  законов  субъекта   РФ  в  области  градостроительства   и   земельных  отношений.

5.4. Высказывать  особое   мнение  с   обязательным   внесением  его  в   протокол  заседания.

5.5. Своевременно  выполнять  все   поручения   председателя   комиссии.

6. Прекращение  деятельности  комиссии.

Комиссия   прекращает  свою   деятельность   после   принятия    Советом депутатов Николаевского  сельского поселения решения   об  утверждении   нормативного  правового  акта  «О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки    Николаевского  сельского  поселения».